## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Como un desarrollador, necesito configurar un repositorio en GitHub para nuestro proyecto, con la finalidad de facilitar el acceso y la colaboración entre todos los miembros del equipo. | Configuración de Repositorio | Terminado | 2 Puntos | 1 | Alta | La configuración del repositorio en GitHub permitió una colaboración fluida entre los miembros del equipo, facilitando el acceso a las versiones del proyecto y mejorando la comunicación entre los desarrolladores.
HT-02 | Como un desarrollador, necesito elaborar diagramas de casos de uso para nuestro proyecto, con la finalidad de definir claramente las interacciones entre los actores y el sistema. | Diagramas de Casos de Uso | Terminado | 5 puntos | 2 | Alta | La elaboración de diagramas de casos de uso fue fundamental para definir claramente las interacciones entre los actores y el sistema, lo que ayudó a guiar el diseño y desarrollo del software hacia objetivos claros y alcanzables.
HT-03 | Como un desarrollador, necesito redactar los requisitos del proyecto, tanto funcionales como no funcionales, con la finalidad de asegurar una comprensión clara y detallada de las necesidades del sistema. | Requisitos del Proyecto | Terminado | 6 Puntos | 3 | Alta | La redacción detallada de los requisitos del proyecto, tanto funcionales como no funcionales, fue esencial para asegurar una comprensión clara y detallada de las necesidades del sistema por parte de todos los involucrados.
HT-04 | Como un desarrollador, necesito desarrollar historias de usuarios y técnicas, así como organizar el product backlog, con la finalidad de gestionar de manera efectiva el desarrollo del proyecto. | Organización del Product Backlog | Terminado | 7 Puntos | 4 | Alta | La organización del product backlog y el desarrollo de historias de usuarios y técnicas fueron cruciales para gestionar de manera efectiva el desarrollo del proyecto.
HT-05 | Como un desarrollador, necesito diseñar la base de datos del proyecto y elaborar el diagrama correspondiente, con la finalidad de asegurar la correcta estructura y relaciones entre los datos. | Diseño de Base de Datos | No inciado | 7 Puntos | 5 | Alta | El diseño de la base de datos y la creación del diagrama correspondiente fueron fundamentales para asegurar la correcta estructura y relaciones entre los datos.
HT-06 | Como un desarrollador, necesito implementar la capa de persistencia del proyecto, con la finalidad de gestionar la interacción con la base de datos de manera eficiente y segura. | Capa de Persistencia | No inciado | 8 Puntos | 6 | Alta | La implementación de la capa de persistencia permitE gestionar la interacción con la base de datos de manera eficiente y segura, asegurando que el sistema pudiera almacenar y recuperar datos de manera confiable.
HT-07 | Como un desarrollador, necesito implementar la capa de lógica de negocio del proyecto, con la finalidad de gestionar las reglas y procesos del negocio de manera eficiente. | Capa de Lógica de Negocio | No inciado | 9 Puntos | 7 | Alta | Esta capa centralizada permite una separación clara entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.
Adop-01 | Como un Adoptante, necesito completar mi registro personal para crear un perfil como adoptante en el sistema. Con la finalidad de tener un perfil activo en el sistema para buscar y solicitar la adopción de perros. | Registro de Adoptante | No inciado | 5 puntos | 7 | Alta | El registro de adoptantes es un paso crucial para permitir a los interesados participar activamente en el proceso de adopción. Facilita la creación de perfiles individuales, lo que permite a los adoptantes buscar y solicitar la adopción de perros de manera más eficiente y personalizada.
Adop-02 | Como un Adoptante, necesito iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña para acceder a mis funciones como adoptante. Con la finalidad de acceder a las funcionalidades específicas del sistema para buscar y solicitar la adopción de perros. | Inicio de Sesión | No inciado | 3 puntos | 7 | Alta | El inicio de sesión con correo electrónico y contraseña es esencial para proteger la privacidad y seguridad de los adoptantes. Este paso asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades específicas del sistema, mejorando la experiencia general y reduciendo el riesgo de accesos no autorizados.
Adop-03 | Como un Adoptante, necesito consultar información detallada sobre los perros disponibles para la adopción. Con la finalidad de tomar una decisión informada sobre cuál perro adoptar. | Consulta de Perros | No inciado | 5 puntos | 8 | Alta | La consulta de información detallada sobre los perros disponibles para la adopción es fundamental para que los adoptantes tomen decisiones informadas. Proporciona a los usuarios una visión completa de las opciones disponibles, lo que mejora la satisfacción del usuario y aumenta las probabilidades de éxito en la adopción.
Adop-04 | Como un Adoptante, necesito recibir recomendaciones personalizadas de perros adecuados para mí, basadas en un test de personalidad con inteligencia artificial. Con la finalidad de encontrar un perro que se adapte bien a mi estilo de vida y personalidad. | Recomendaciones Personalizadas con (IA) | No inciado | 4 puntos | 9 | Alta | Las recomendaciones personalizadas basadas en un test de personalidad con inteligencia artificial ofrecen a los adoptantes una experiencia única y personalizada. Ayuda a los usuarios a encontrar perros que se adapten bien a su estilo de vida y personalidad, mejorando así la probabilidad de una adopción exitosa.
Adop-05 | Como un Adoptante, necesito enviar una solicitud formal de adopción para el perro que he elegido. Con la finalidad de formalizar mi interés en adoptar un perro específico. | Envío de Solicitud | No inciado | 5 puntos | 10 | Media | El envío de una solicitud formal de adopción es un paso crucial en el proceso de adopción. Permite a los adoptantes expresar su interés en un perro específico de manera oficial, iniciando el proceso de evaluación y selección.
Vis-01 | Como un Adoptante, necesito visualizar información detallada sobre los perros disponibles para la adopción ,filtrar perros para la busqueda y utilizar un test con inteligencia artificial para obtener recomendaciones. Con la finalidad de conocer más sobre los perros disponibles y encontrar un perro que se ajuste a mis preferencias y estilo de vida. | Visualización,filtrado y Test de IA | No inciado | 5 puntos | 11 | media | La capacidad de visualizar información detallada sobre los perros disponibles, filtrar perros para la búsqueda y utilizar un test con inteligencia artificial para obtener recomendaciones, ofrece a los adoptantes una experiencia de búsqueda intuitiva y personalizada. Esto mejora la eficiencia en la búsqueda de un perro adecuado y aumenta la satisfacción del usuario.
Emp-01 | Como un empleado, necesito gestionar los perfiles de los perros, con la finalidad de mantener actualizada la información de cada perro. | Gestión de perfiles de perros | No inciado | 8 puntos | 12 | alta | El sistema debe permitir la creación, actualización, validación y eliminación de perfiles de perros, incluyendo el registro de fallecimientos.
Emp-02 | Como un empleado, necesito gestionar las solicitudes de adopción, con la finalidad de procesar las solicitudes de manera eficiente. | Gestión de solicitudes de adopción | No inciado | 7 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir aprobar o rechazar solicitudes y notificar a los solicitantes sobre el estado de su solicitud.
Emp-03 | Como un empleado, necesito gestionar recursos educativos, con la finalidad de proveer información útil a adoptantes y visitantes. | Gestión de recursos educativos | No inciado | 8 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir la creación, actualización y eliminación de recursos educativos.
Emp-04 | Como un empleado, necesito gestionar la información de los adoptantes, con la finalidad de mantener un registro actualizado. | Gestión de información de adoptantes | No inciado | 9 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir registrar, actualizar, eliminar, visualizar y buscar información de adoptantes.
Adm-01 | Como administrador necesito gestionar la información demis empleados con la finalidad de mantener un registro actualizado y actividades controladas | Gestión de información de Empleados | No inciado | 9 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir registrar, actualizar, eliminar, visualizar y buscar información de empleados.
Adm-02 | Como administrador, necesito gestionar la información de los adoptantes, con la finalidad de mantener un registro actualizado. | Gestión de información de adoptantes | No inciado | 9 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir registrar, actualizar, eliminar, visualizar y buscar información de adoptantes.
Adm-03 | Como administrador, necesito gestionar las solicitudes de adopción, con la finalidad de procesar las solicitudes de manera eficiente. | Gestión de solicitudes de adopción | No inciado | 7 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir aprobar o rechazar solicitudes y notificar a los solicitantes sobre el estado de su solicitud.
Adm-04 | Como administrador necesito gestionar recursos educativos, con la finalidad de proveer información útil a adoptantes y visitantes. | Gestión de recursos educativos | No inciado | 8 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir la creación, actualización y eliminación de recursos educativos.
Adm-05 | Como administrador, necesito gestionar la información de los adoptantes, con la finalidad de mantener un registro actualizado. | Gestión de información de adoptantes | No inciado | 9 Puntos | 12 | Alta | El sistema debe permitir registrar, actualizar, eliminar, visualizar y buscar información de adoptantes.
HT-08 | Como un desarrollador, necesito implementar la capa de presentación del proyecto, con la finalidad de garantizar una interfaz de usuario amigable y funcional. | Capa de Presentación | No inciado | 8 puntos | 13 | Alta | La implementación de la capa de presentación es crucial para garantizar una interfaz de usuario amigable y funcional. Esta etapa implica el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica del usuario (GUI), incluyendo la creación de páginas web, interfaces móviles, y cualquier otro medio de interacción entre el usuario y el sistema.
HT-09 | Como un desarrollador, necesito asegurar que la interfaz de usuario sea responsiva y se adapte correctamente a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. | Interfaz Responsiva | No inciado | 5 puntos | 14 | Alta | El diseño responsivo de la interfaz de usuario es esencial para asegurar que el sistema sea accesible y funcione de manera óptima en una amplia gama de dispositivos y tamaños de pantalla.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.